## Blocos e Subtarefas
Bloco | Nível | Início Obras | Término Obras | Início Projeto Executivo | Término Projeto Executivo | Início Imobilização | Término Imobilização | Início Bloco | Término Bloco | Qtd. Econo. Previstas
Bloco 01 | 2 | 21/03/2025 | 17/11/2025 | 13/03/2025 | 15/09/2025 | 20/03/2026 | 19/04/2026 | 03/03/2025 | 08/09/2026
Bloco 27 | 2 | 20/04/2026 | 21/05/2026 | 23/01/2026 | 20/03/2026 | 22/05/2026 | 21/06/2026 | 03/03/2025 | 21/06/2026
Bloco 28 | 2 | 03/09/2025 | 16/09/2025 | 05/06/2025 | 04/07/2025 | 17/09/2025 | 17/10/2025 | 05/06/2025 | 17/10/2025
Bloco 06 | 2 | 19/02/2026 | 24/04/2026 | 09/12/2025 | 20/12/2025 | 24/04/2026 | 24/05/2026 | 03/03/2025 | 28/11/2026
Bloco 29 | 2 | 20/08/2025 | 29/08/2025 | 06/06/2025 | 20/06/2025 | 16/09/2025 | 16/10/2025 | 06/06/2025 | 16/10/2025
Bloco 26 | 2 | 03/09/2025 | 07/10/2025 | 24/07/2025 | 03/08/2025 | 29/10/2025 | 28/11/2025 | 03/03/2025 | 30/12/2025
Bloco 30 | 2 | 28/01/2026 | 02/02/2026 | 13/11/2025 | 28/11/2025 | 03/02/2026 | 05/03/2026 | 13/11/2025 | 05/03/2026
Bloco 31 | 2 | 14/11/2025 | 27/11/2025 | 01/09/2025 | 14/09/2025 | 28/11/2025 | 28/12/2025 | 01/09/2025 | 28/12/2025
Bloco 32 | 2 | 11/11/2025 | 19/11/2025 | 06/10/2025 | 11/10/2025 | 20/11/2025 | 10/12/2025 | 03/03/2025 | 10/12/2025
Bloco 33 | 2 | 05/01/2026 | 26/01/2026 | 27/11/2025 | 02/12/2025 | 27/01/2026 | 16/02/2026 | 03/03/2025 | 16/02/2026
Bloco 13 | 2 | 06/06/2025 | 17/12/2025 | 26/05/2025 | 30/05/2025 | 31/10/2026 | 30/11/2026 | 03/03/2025 | 30/11/2026
Bloco 17 | 2 | 15/06/2026 | 30/07/2026 | 06/10/2025 | 16/10/2025 | 29/10/2026 | 28/11/2026 | 06/10/2025 | 28/11/2026
Bloco 36 | 2 | 03/04/2026 | 09/04/2026 | 21/07/2025 | 04/08/2025 | 10/04/2026 | 10/05/2026 | 03/03/2025 | 10/05/2026
Bloco 37 | 2 | 23/03/2026 | 30/03/2026 | 28/11/2025 | 13/12/2025 | 10/04/2026 | 10/05/2026 | 28/11/2025 | 10/05/2026
Bloco 12 | 2 | 07/10/2025 | 06/01/2026 | 28/07/2025 | 07/08/2025 | 01/11/2026 | 01/12/2026 | 03/03/2025 | 01/12/2026
Bloco 38 | 2 | 31/03/2026 | 03/04/2026 | 04/12/2025 | 19/12/2025 | 06/04/2026 | 06/05/2026 | 04/12/2025 | 06/05/2026
Bloco 39 | 2 | 01/12/2025 | 03/12/2025 | 16/09/2025 | 29/09/2025 | 04/12/2025 | 03/01/2026 | 16/09/2025 | 03/01/2026
Bloco 40 | 2 | 05/12/2025 | 16/01/2026 | 22/09/2025 | 05/10/2025 | 19/01/2026 | 15/02/2026 | 22/09/2025 | 15/02/2026
Bloco 41 | 2 | 11/12/2025 | 16/12/2025 | 26/09/2025 | 11/10/2025 | 17/12/2025 | 16/01/2026 | 26/09/2025 | 16/01/2026
Bloco 42 | 2 | 19/11/2025 | 20/11/2025 | 04/09/2025 | 19/09/2025 | 21/11/2025 | 21/12/2025 | 04/09/2025 | 21/12/2025
Bloco 43 | 2 | 10/09/2025 | 03/10/2025 | 26/06/2025 | 11/07/2025 | 06/10/2025 | 05/11/2025 | 26/06/2025 | 05/11/2025
Bloco 44 | 2 | 06/10/2025 | 09/10/2025 | 02/07/2025 | 17/07/2025 | 10/10/2025 | 09/11/2025 | 02/07/2025 | 09/11/2025
Bloco 45 | 2 | 10/10/2025 | 16/10/2025 | 08/07/2025 | 24/07/2025 | 17/10/2025 | 16/11/2025 | 08/07/2025 | 16/11/2025
Bloco 46 | 2 | 17/10/2025 | 21/10/2025 | 15/07/2025 | 28/07/2025 | 22/10/2025 | 21/11/2025 | 15/07/2025 | 21/11/2025
Bloco 02 | 2 | 16/06/2026 | 13/07/2026 | 08/10/2025 | 18/10/2025 | 29/10/2026 | 28/11/2026 | 08/10/2025 | 28/11/2026
Bloco 03 | 2 | 05/01/2026 | 24/04/2026 | 10/10/2025 | 25/10/2025 | 27/10/2026 | 26/11/2026 | 03/03/2025 | 26/11/2026
Bloco 04 | 2 | 17/06/2026 | 14/07/2026 | 09/10/2025 | 19/10/2025 | 29/10/2026 | 28/11/2026 | 09/10/2025 | 28/11/2026
Bloco 05 | 2 | 15/06/2026 | 03/07/2026 | 07/10/2025 | 17/10/2025 | 29/10/2026 | 28/11/2026 | 07/10/2025 | 28/11/2026
Bloco 07 | 2 | 16/06/2026 | 07/07/2026 | 08/10/2025 | 18/10/2025 | 01/11/2026 | 01/12/2026 | 08/10/2025 | 01/12/2026
Bloco 08 | 2 | 04/08/2026 | 21/08/2026 | 08/10/2025 | 18/10/2025 | 01/11/2026 | 01/12/2026 | 08/10/2025 | 01/12/2026
Bloco 09 | 2 | 26/01/2026 | 04/03/2026 | 07/10/2025 | 17/10/2025 | 01/11/2026 | 01/12/2026 | 07/10/2025 | 01/12/2026
Bloco 10 | 2 | 15/06/2026 | 23/06/2026 | 07/10/2025 | 17/10/2025 | 28/10/2026 | 27/11/2026 | 07/10/2025 | 27/11/2026
Bloco 11 | 2 | 08/06/2026 | 19/06/2026 | 08/10/2025 | 18/10/2025 | 01/11/2026 | 01/12/2026 | 08/10/2025 | 01/12/2026
Bloco 14 | 2 | 23/06/2025 | 03/11/2025 | 24/06/2025 | 04/07/2025 | 25/08/2026 | 24/09/2026 | 03/03/2025 | 24/09/2026
Bloco 15 | 2 | 25/09/2025 | 02/10/2025 | 21/01/2026 | 31/01/2026 | 21/09/2026 | 21/10/2026 | 03/03/2025 | 21/10/2026
Bloco 16 | 2 | 25/09/2025 | 02/10/2025 | 12/01/2026 | 22/01/2026 | 25/08/2026 | 24/09/2026 | 03/03/2025 | 24/09/2026
Bloco 18 | 2 | 08/06/2026 | 01/07/2026 | 08/10/2025 | 18/10/2025 | 29/10/2026 | 28/11/2026 | 08/10/2025 | 28/11/2026
Bloco 19 | 2 | 08/06/2026 | 23/07/2026 | 08/10/2025 | 18/10/2025 | 01/11/2026 | 01/12/2026 | 08/10/2025 | 01/12/2026
Bloco 20 | 2 | 04/06/2026 | 24/06/2026 | 06/10/2025 | 16/10/2025 | 28/10/2026 | 27/11/2026 | 06/10/2025 | 27/11/2026
Bloco 21 | 2 | 08/06/2026 | 17/07/2026 | 30/09/2025 | 10/10/2025 | 28/10/2026 | 27/11/2026 | 30/09/2025 | 27/11/2026
Bloco 22 | 2 | 23/07/2026 | 03/08/2026 | 09/03/2026 | 22/03/2026 | 10/08/2026 | 09/09/2026 | 03/03/2025 | 12/09/2026
Bloco 23 | 2 | 08/07/2026 | 23/07/2026 | 23/01/2026 | 07/02/2026 | 24/07/2026 | 23/08/2026 | 23/01/2026 | 23/08/2026
Bloco 24 | 2 | 29/09/2025 | 01/10/2025 | 15/07/2025 | 28/07/2025 | 03/10/2025 | 02/11/2025 | 15/07/2025 | 29/12/2025
Bloco 25 | 2 | 09/01/2026 | 14/05/2026 | 30/10/2025 | 09/11/2025 | 19/05/2026 | 18/06/2026 | 30/10/2025 | 28/11/2026
Bloco 34 | 2 | 19/10/2026 | 28/10/2026 | 11/09/2025 | 21/09/2025 | 29/10/2026 | 27/11/2026 | 11/09/2025 | 27/11/2026
Bloco 35 | 2 | 12/06/2026 | 07/07/2026 | 03/03/2026 | 13/03/2026 | 08/07/2026 | 06/08/2026 | 03/03/2025 | 06/08/2026
Bloco 47 | 2 | 06/04/2026 | 12/05/2026 | 23/01/2026 | 02/02/2026 | 29/09/2026 | 29/10/2026 | 03/03/2025 | 29/10/2026